## Project Plan
WBS | 任务名称 | 负责人 | 计划开始 | 计划结束 | 工期(天) | 前置任务 | 里程碑标记
1 | 项目启动与准备阶段 | PMO | 第1周 | 第4周 | 28 | - | 里程碑M0
1.1 | 项目章程制定与审批 | PMO | 第1周 | 第2周 | 7 | -
1.2 | 项目团队组建与培训 | PMO | 第1周 | 第3周 | 14 | -
1.3 | 项目管理制度与标准制定 | PMO | 第2周 | 第4周 | 14 | 1.1
1.4 | 基础设施环境准备（开发/测试/生产） | IT运维 | 第2周 | 第4周 | 14 | 1.1
1.5 | 各系统接口标准与数据标准制定 | 架构组 | 第3周 | 第4周 | 7 | 1.3
2 | 主数据系统（C-MDM） | 各业务系统 | 第3周 | 第10周 | 56 | 1 | 里程碑M1
2.1 | 客户主数据模型设计 | 数据架构师 | 第3周 | 第5周 | 14 | 1.5
2.2 | BOM主数据模型设计 | 数据架构师 | 第4周 | 第6周 | 14 | 1.5
2.3 | 财务主数据模型设计 | 数据架构师 | 第4周 | 第6周 | 14 | 1.5
2.4 | 主数据采集与整合模块开发 | 开发团队 | 第5周 | 第8周 | 21 | 2.1,2.2,2.3
2.5 | 主数据API服务开发 | 开发团队 | 第6周 | 第9周 | 21 | 2.4
2.6 | 主数据质量管理模块开发 | 开发团队 | 第7周 | 第9周 | 14 | 2.4
2.7 | 主数据系统测试与部署 | 测试团队 | 第9周 | 第10周 | 7 | 2.5,2.6 | ▼M1
3 | CRM系统 | 澳新 | 第7周 | 第15周 | 63 | 2 | 里程碑M2
3.1 | CRM业务架构设计 | 业务架构师 | 第7周 | 第9周 | 14 | 2.7
3.2 | CRM数据架构设计（含C-MDM集成） | 数据架构师 | 第8周 | 第10周 | 14 | 2.7
3.3 | 线索管理模块开发 | 开发团队 | 第9周 | 第12周 | 21 | 3.2
3.4 | 商机与销售活动模块开发 | 开发团队 | 第10周 | 第13周 | 21 | 3.3
3.5 | C-MDM集成与客户360视图开发 | 开发团队 | 第11周 | 第14周 | 21 | 2.5,3.4
3.6 | CRM系统测试与部署 | 测试团队 | 第14周 | 第15周 | 7 | 3.5 | ▼M2
4 | DMS客户需求文档管理系统 | 技术部 | 第10周 | 第18周 | 63 | 2 | 里程碑M3
4.1 | DMS业务架构设计 | 业务架构师 | 第10周 | 第12周 | 14 | 2.7
4.2 | 文档上传与存储模块开发 | 开发团队 | 第11周 | 第14周 | 21 | 4.1
4.3 | 标签体系与标签管理模块开发 | 开发团队 | 第12周 | 第14周 | 14 | 4.1
4.4 | 智能分流引擎开发 | 开发团队 | 第13周 | 第16周 | 21 | 4.3
4.5 | C-MDM/CRM集成开发 | 开发团队 | 第14周 | 第17周 | 21 | 2.5,3.6
4.6 | DMS系统测试与部署 | 测试团队 | 第17周 | 第18周 | 7 | 4.5 | ▼M3
5 | PLM系统（3D模型识别+BOM中台） | 拓扑拓 | 第13周 | 第23周 | 77 | 2 | 里程碑M4
5.1 | PLM业务架构设计 | 业务架构师 | 第13周 | 第15周 | 14 | 2.7
5.2 | 3D模型管理模块开发 | 开发团队 | 第14周 | 第17周 | 21 | 5.1
5.3 | 3D模型识别引擎开发 | 开发团队 | 第15周 | 第19周 | 28 | 5.2
5.4 | BOM管理模块开发 | 开发团队 | 第16周 | 第19周 | 21 | 2.2,5.1
5.5 | 报价管理模块开发 | 开发团队 | 第17周 | 第20周 | 21 | 5.3,5.4
5.6 | BOM中台API服务开发 | 开发团队 | 第18周 | 第21周 | 21 | 5.4
5.7 | DMS集成（需求→模型识别触发） | 开发团队 | 第19周 | 第22周 | 21 | 4.6,5.6
5.8 | PLM系统测试与部署 | 测试团队 | 第22周 | 第23周 | 7 | 5.7 | ▼M4
6 | ERP系统（订单+MRP+排产） | 澳新 | 第17周 | 第28周 | 84 | 5 | 里程碑M5
6.1 | ERP业务架构设计 | 业务架构师 | 第17周 | 第19周 | 14 | 5.8
6.2 | 物料主数据与BOM数据导入模块开发 | 开发团队 | 第18周 | 第21周 | 21 | 5.4,6.1
6.3 | 生产订单管理模块开发 | 开发团队 | 第19周 | 第22周 | 21 | 5.5,6.2
6.4 | MRP运算引擎开发 | 开发团队 | 第20周 | 第24周 | 28 | 6.3
6.5 | 智能分流引擎（tag分流）开发 | 开发团队 | 第21周 | 第24周 | 21 | 4.3,6.3
6.6 | 排产引擎开发 | 开发团队 | 第22周 | 第26周 | 28 | 6.4
6.7 | PLM/CRM集成开发 | 开发团队 | 第23周 | 第26周 | 21 | 5.8,3.6
6.8 | ERP系统测试与部署 | 测试团队 | 第27周 | 第28周 | 7 | 6.7 | ▼M5
7 | MES系统（工单+物料+工艺） | 澳新 | 第23周 | 第34周 | 84 | 6 | 里程碑M6
7.1 | MES业务架构设计 | 业务架构师 | 第23周 | 第25周 | 14 | 6.8
7.2 | 工单管理模块开发 | 开发团队 | 第24周 | 第27周 | 21 | 6.3,7.1
7.3 | MBOM与物料管理模块开发 | 开发团队 | 第25周 | 第28周 | 21 | 6.2,7.1
7.4 | 工艺路线与工序管理模块开发 | 开发团队 | 第26周 | 第29周 | 21 | 5.4,7.1
7.5 | 智能分流引擎（tag分流）开发 | 开发团队 | 第27周 | 第30周 | 21 | 6.5,7.2
7.6 | 工单执行与报工模块开发 | 开发团队 | 第28周 | 第31周 | 21 | 7.5
7.7 | ERP集成（排产计划接收/完工回传） | 开发团队 | 第29周 | 第32周 | 21 | 6.8,7.6
7.8 | MES系统测试与部署 | 测试团队 | 第33周 | 第34周 | 7 | 7.7 | ▼M6
8 | 财务管理系统 | 澳新 | 第27周 | 第38周 | 84 | 6.0,7.0 | 里程碑M7
8.1 | 财务业务架构与会计科目体系设计 | 业务架构师 | 第27周 | 第29周 | 14 | 6.8
8.2 | 财务标签体系与智能分流引擎开发 | 开发团队 | 第28周 | 第31周 | 21 | 8.1
8.3 | 总账管理模块开发 | 开发团队 | 第29周 | 第32周 | 21 | 8.2
8.4 | 应收应付管理模块开发 | 开发团队 | 第30周 | 第33周 | 21 | 6.3,8.3
8.5 | 成本管理模块开发（业财自动核算） | 开发团队 | 第31周 | 第35周 | 28 | 7.8,8.4
8.6 | 资金管理与报表模块开发 | 开发团队 | 第32周 | 第36周 | 28 | 8.5
8.7 | 各业务系统业财集成（CRM/PLM/ERP/MES） | 开发团队 | 第33周 | 第37周 | 28 | 8.6,3.6,5.8,6.8,7.8
8.8 | 财务系统测试与部署 | 测试团队 | 第37周 | 第38周 | 7 | 8.7 | ▼M7
9 | 系统集成与整体联调 | PMO | 第35周 | 第39周 | 35 | 8 | 里程碑M8
9.1 | 全系统接口联调 | 集成团队 | 第35周 | 第37周 | 14 | 8.8
9.2 | 端到端业务流测试（报价→订单→工单→生产→财务） | 测试团队 | 第36周 | 第38周 | 14 | 9.1
9.3 | 性能测试与安全测试 | 测试团队 | 第37周 | 第39周 | 14 | 9.2
9.4 | 问题修复与回归测试 | 开发团队 | 第38周 | 第39周 | 7 | 9.3
10 | 上线与验收 | PMO | 第39周 | 第42周 | 28 | 9 | 里程碑M9
10.1 | 用户验收测试（UAT） | 各业务部门 | 第39周 | 第40周 | 7 | 9.4
10.2 | 数据迁移与验证 | 数据团队 | 第39周 | 第40周 | 7 | 9.4
10.3 | 系统上线切换 | IT运维 | 第40周 | 第41周 | 7 | 10.1,10.2
10.4 | 上线后支持与运维体系建立 | IT运维 | 第41周 | 第42周 | 7 | 10.3
10.5 | 项目验收与总结 | PMO | 第42周 | 第42周 | 7 | 10.4 | ▼M9

## 里程碑
里程碑 | 交付物 | 预计完成周 | 关键验收标准
M0 | 项目启动 | 第4周 | 项目章程批准、团队到位、环境就绪
M1 | 主数据系统上线 | 第10周 | 客户/BOM/财务主数据模型发布、API可用
M2 | CRM系统上线 | 第15周 | 线索/商机管理可用、C-MDM集成完成
M3 | DMS系统上线 | 第18周 | 文档上传/标签/分流引擎可用
M4 | PLM系统上线 | 第23周 | 3D识别/BOM管理/报价/BOM中台可用
M5 | ERP系统上线 | 第28周 | 订单/MRP/排产/分流引擎可用
M6 | MES系统上线 | 第34周 | 工单/物料/工艺/分流引擎可用
M7 | 财务系统上线 | 第38周 | 总账/应收应付/成本/业财自动核算可用
M8 | 系统集成完成 | 第39周 | 全系统端到端联调通过
M9 | 项目验收 | 第42周 | UAT通过、系统上线、项目验收